## tasks
Key | Description | Start | End | Done | NeededBy
1 | Explore Ideas | 2025-09-04 | 2025-09-19 | 100
2 | Research proposal | 2025-09-20 | 2025-10-09 | 100
3 | Work Schedule | 2025-10-10 | 2025-11-09 | 100
4 | Work Plan (Literature Review) | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 100
5 | Work Plan (Data analysis) | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 0
6 | Work Plan (Results/conclusions) | 2025-12-03 | 2025-12-14 | 0
7 | Work Reviews | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 0
8 | Appendix | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 0
9 | Final project | 2025-12-23 | 2025-12-27 | 0
10 | Get Feedback and Update | 2025-12-28 | 2026-01-03 | 0